## Slide 2
Sprintify
Entwicklung eines Capacity-Planning-Tools mit Jira-Integration Timo Haldi | HF ICT 2023 F | Coach: Ardin Ibraimi

## Slide 3
Agenda
1. Vorstellung und Kontext
2. Problemstellung und Auftrag
3. Vorgehen und Projektplanung
4. KI als Co-Engineer
5. Architektur und Technologieentscheidungen
6. Ergebnisse: Die Module im Detail
7. Sprints und Entwicklungsprozess
8. Live-Demo
9. Kritische Würdigung
10. Persönliche Reflexion
11. Fazit und Empfehlung

## Slide 4
Vorstellung und Kontext
Wer bin ich?
Cloud Engineer bei der Netcloud AG
Abteilung Public Cloud Solutions
Tagesgeschäft: Azure-Kundenprojekte
Team arbeitet nach Scrum
Zweiwöchige Sprints
Was macht die Netcloud AG?
Schweizer IT-Dienstleister
Fokus auf Cloud-Infrastruktur
Kunden aus verschiedenen Branchen
Unterschiedliche Jira-Setups

## Slide 5
Problemstellung
Sprint-Planung vor Sprintify:
  Kapazitätsplanung via Excel-Tabellen
  Verstreut über SharePoint-Ordner
  Kein zentraler Ort für historische Velocity-Daten
  Abwesenheiten fliessen nur informell in die Planung ein
Die Frage "Wie viele Story Points schaffen wir?" konnte niemand datenbasiert beantworten
Konsequenzen:
  Regelmässig zu viel oder zu wenig eingeplant
  Sprint-Ziele verfehlt
  Mehr Abstimmungsaufwand, weniger Planungssicherheit
Notes: Konkretes Beispiel: In einem Sprint haben wir 40 SP geplant, zwei Leute waren aber im Urlaub. Am Ende haben wir 22 SP geschafft.

## Slide 6
Auftrag
Was sollte Sprintify leisten?
  1. Sprints, User Stories und Teammitglieder aus Jira übernehmen
  2. Kapazitätsplanung pro Person und Sprint (wochenweise)
  3. Sprint Analytics: Burndown, Velocity, Scope-Changes
  4. SP-Empfehlung basierend auf Kapazität und Velocity
  5. Rollenbasierte Zugriffskontrolle
Rahmenbedingungen:
  Deployment auf Azure App Service
  Ein-Mann-Projekt
  8 Monate Projektlaufzeit

## Slide 7
Marktanalyse
Tempo Timesheets
  + Zeiterfassung, Jira-Plugin
  - Keine wochenbasierte Kapazitätsplanung
Jira Advanced Roadmaps
  + Portfolio-Planung
  - Teuer, komplex, keine Team-Kapazitätsansicht
Forecast.app
  + Projektplanung
  - Keine direkte Jira-Sync, keine SP-Empfehlung
Keines verbindet Kapazitätsplanung + Jira-Sync + Sprint Analytics

## Slide 8
Vorgehen
Methodik: Iteratives Vorgehen (angelehnt an Scrum)
  Zweiwöchige Iterationen mit definierten Zielen
  Regelmässige Besprechung mit dem Auftraggeber
Vier Projektphasen:
  Phase 1 (Monat 1-2): Analyse & Konzeption
  Phase 2 (Monat 2-4): Backend-Entwicklung
  Phase 3 (Monat 4-6): Frontend-Entwicklung
  Phase 4 (Monat 6-8): Integration & Deployment
Notes: Erklären, warum Scrum als Einzelperson trotzdem Sinn ergibt: feste Iterationen erzwingen regelmässige Standortbestimmung.

## Slide 9
KI als Co-Engineer
Methodische Wahl: KI-gestützte Entwicklung mit Claude Code (Anthropic)
  Cloud-Engineer-Hintergrund erlaubt fachliche Prüfung der Vorschläge
  Einsatz für Boilerplate, UI-Komponenten, Dokumentations-Entwürfe, Sparring
Mein Arbeitszyklus:
  1. Anforderung präzise formulieren
  2. Architektur und Kontext bereitstellen
  3. KI generiert Vorschlag — Eigenleistung: Schritte 1, 2, 4, 5, 6
  4. Code-Review Zeile für Zeile, manuell anpassen, gegen echte Daten validieren

## Slide 10
Architektur

## Slide 11
Architekturübersicht
Frontend:
  React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS
Backend:
  Node.js, Express.js, Sequelize ORM
  10 Route-Module, Middleware-Stack
Datenbank:
  PostgreSQL (Managed auf Azure)
Externe Systeme:
  Jira Cloud (REST API v2, Agile API v1.0)
  Microsoft Entra ID (MSAL)

## Slide 12
Datenmodell
7 Modelle:
  Project → Sprint → UserStory
  Project → ProjectUser ↔ User
  Sprint → CapacityPlan ↔ User
  Sprint → Retrospective
Wichtige Beziehungen:
  ProjectUser: Many-to-Many mit Rollen (admin, member, viewer)
  CapacityPlan: Pro User und Sprint, wochenweise Kapazitätsdaten

## Slide 13
Sicherheit und Zugriffskontrolle
Authentifizierung
Microsoft Entra ID mit MSAL
OAuth 2.0 Authorization Code Flow
Fallback: lokale JWT-Authentifizierung
Tokens in HTTP-only Cookies
Autorisierung
Global: Admin, Member
Pro Projekt: Admin, Member, Viewer
Sicherheits-Baseline:
• Helmet (HTTP-Security-Headers)
• CORS mit konfigurierbarem Origin
• Geplant: CSRF, Rate Limiting, Sanitisierung

## Slide 14
Jira-Integration

## Slide 15
Jira-Integration
Die grösste technische Herausforderung
Zwei APIs:
  REST API v2: Issues (User Stories)
  Agile API v1.0: Boards und Sprints
Synchronisation in drei Schritten:
  1. Boards und Sprints abrufen
  2. Issues pro Sprint synchronisieren
  3. Jira-Benutzer mit lokalen Benutzern verknüpfen
Besonderheiten:
  Konfigurierbares Story-Point-Feld
  Status-Mapping auf einheitliches Schema
  Automatische Sync alle 15 Minuten
Fallstrick:
  Sprints chronologisch aufsteigend synchronisieren — sonst landen Stories im falschen Sprint
Notes: Der schwierigste Teil war nicht die API, sondern die unterschiedlichen Konfigurationen bei verschiedenen Kunden.

## Slide 16
Module im Detail

## Slide 17
Modul: Capacity Planning
Funktionen:
  Wochenweise Aufschlüsselung pro Teammitglied
  4 Kategorien: Holiday, Customer, Internal, Other
  Aggregierte Ansicht: Gesamtkapazität, Durchschnitt
  Inline-Editing direkt in der Tabelle
SP-Empfehlung (neu):
  Formel: empfohlene SP = Avg Velocity × Kapazitätsfaktor
  Kapazitätsfaktor = aktuelle / historische Durchschnittskapazität
  Berücksichtigt die letzten 6 abgeschlossenen Sprints
Notes: Wenn zwei Leute im Urlaub sind, sinkt die Kapazität. Die Empfehlung passt die SP automatisch nach unten an.

## Slide 18
Modul: Sprint Analytics
Vier Ansichten:
  Overview: Kennzahlen + Burndown-Chart
  → Sind wir auf Kurs?
  Compare: Velocity vs. vorheriger Sprint
  → Werden wir besser oder schlechter?
  Changes: Scope-Änderungen während des Sprints
  → Warum haben wir das Ziel verfehlt?
  Team Performance: Velocity pro Person (Balkendiagramm)
  → Ist die Arbeit gleichmässig verteilt?

## Slide 19
Modul: Sprint History & Forecast
Sprint History
Velocity über alle Sprints
Darstellung als Balkendiagramm
Grundlage für Schätzungen
Forecast
Verbleibende Backlog-Punkte
Geschätzte Anzahl Sprints
• Best Case
• Average Case
• Worst Case
Geschätztes Fertigstellungsdatum

## Slide 20
Entwicklungsprozess

## Slide 21
Sprints und Phasen
Phase 1 - Analyse (Sprint 1-3):
  Anforderungen, Marktanalyse, Architekturentscheid
Phase 2 - Backend (Sprint 4-8):
  Datenmodell, API, Jira-Integration
Phase 3 - Frontend (Sprint 9-13):
  Dashboard, Kapazitätsplanung, Analytics
Phase 4 - Deployment (Sprint 14-16):
  Azure, Tests, Performance, SP-Empfehlung
Notes: Die Jira-Integration hat mehr Sprints gebraucht als geplant. Die SP-Empfehlung kam als Anforderung erst spät dazu.

## Slide 22
Deployment und Betrieb
Azure App Service:
  Kein eigener Server
  Zentrale Updates
  Automatische Skalierung
Komponenten:
  Backend als App Service
  Frontend als pre-built Static Files
  PostgreSQL als Managed Database
Konfiguration:
  Umgebungsvariablen über Azure App Settings
  Datenbankmigrationen via Sequelize CLI

## Slide 23
Demo

## Slide 24
Notes: Demo vorbereiten und vorher durchspielen. Screenshots als Backup falls Jira/Azure nicht erreichbar.

## Slide 25
Notes: Demo vorbereiten und vorher durchspielen. Screenshots als Backup falls Jira/Azure nicht erreichbar.

## Slide 26
Notes: Demo vorbereiten und vorher durchspielen. Screenshots als Backup falls Jira/Azure nicht erreichbar.

## Slide 27
Notes: Demo vorbereiten und vorher durchspielen. Screenshots als Backup falls Jira/Azure nicht erreichbar.

## Slide 28
Notes: Demo vorbereiten und vorher durchspielen. Screenshots als Backup falls Jira/Azure nicht erreichbar.

## Slide 29
Notes: Demo vorbereiten und vorher durchspielen. Screenshots als Backup falls Jira/Azure nicht erreichbar.

## Slide 30
Notes: Demo vorbereiten und vorher durchspielen. Screenshots als Backup falls Jira/Azure nicht erreichbar.

## Slide 31
Notes: Demo vorbereiten und vorher durchspielen. Screenshots als Backup falls Jira/Azure nicht erreichbar.

## Slide 32
Notes: Demo vorbereiten und vorher durchspielen. Screenshots als Backup falls Jira/Azure nicht erreichbar.

## Slide 33
Notes: Demo vorbereiten und vorher durchspielen. Screenshots als Backup falls Jira/Azure nicht erreichbar.

## Slide 34
Notes: Demo vorbereiten und vorher durchspielen. Screenshots als Backup falls Jira/Azure nicht erreichbar.

## Slide 35
Notes: Demo vorbereiten und vorher durchspielen. Screenshots als Backup falls Jira/Azure nicht erreichbar.

## Slide 36
Kritische Würdigung
Was gut gelaufen ist
Iteratives Vorgehen hat sich bewährt
Anforderungen haben sich geändert
App läuft mit Produktivdaten
SP-Empfehlung ist einzigartig
Was ich anders machen würde
Jira-Integration: Spike zu Beginn
Vielfalt der Konfigurationen unterschätzt
Automatisierte Tests nur punktuell
Single-Tenant Architektur limitiert

## Slide 37
Persönliche Reflexion
Was ich gelernt habe:
  Die grösste Herausforderung steckt in externen Systemen
  Allein arbeiten: schnelle Entscheidungen, aber keine Reviews
  Ohne Iterationen hätte ich die Änderungen nicht geschafft
  Vorher Frontend/Infra - jetzt auch Backend-Erfahrung
Was ich mitnehme:
  Integrationen immer mit einem Spike starten
  Automatisierte Tests von Anfang an
  Auch als Solo-Entwickler Code-Reviews simulieren
  KI als Co-Engineer gezielt einsetzen — aber jeden Vorschlag kritisch prüfen

## Slide 38
Empfehlung und nächste Schritte
Empfehlung: Sprintify produktiv einsetzen
Nächste Schritte:
  1. Jira-Anbindung über Service-Account
  2. Einführungsschulung für das Team
  3. Feedback sammeln in den ersten drei Sprints
  4. Automatisierte Tests ausbauen
  5. Mittelfristig: Mobile Ansicht für Stand-ups
Ohne Sprintify:
  Sprint-Planung bleibt auf Excel angewiesen
  Schätzungen basieren auf Bauchgefühl

## Slide 39
Sprintify
Gibt dem Team eine datenbasierte Antwort auf die Frage: "Wie viele Story Points schaffen wir im nächsten Sprint?" Fragen?